แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด...ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้ง		          ทางตรงและทางอ้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นำไปสู่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตาม ทั้งด้านการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ด้วยลักษณะประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจำนวน 25 อำเภอที่ไม่สามารถครอบคลุมการเข้าไปพัฒนาของภาครัฐ ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco village ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว จากปัญหาการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมของจำนวนพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การส่งเสริมองค์ความรู้ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอำนวยประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้านชุมชน อย่างยั่งยืน |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 3.1 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) 3.2 เพื่อรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| 4. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
| 5. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางการและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 5.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง กิจกรรมย่อย 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ สู่การเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย 2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ จำนวน 4 พื้นที่ กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนจากต้นทางสู่การเป็นชุมชนนำร่องต้นแบบ กิจกรรมย่อย 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 13,545,600 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาฐานองค์ความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมย่อย 2 การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อย 4 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 5,608,500 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 |
| 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน กิจกรรมย่อย 2 การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบในแหล่งธรรมชาติ กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในการบริหารัดการท่องเที่ยวสีเขียว ที่สอดคล้องกับอัตลักษ ์ และชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน กิจกรรมย่อย 4 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล งบประมาณ 8,575,200 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 |
| 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความทรัพยากรอย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 1 การวิจัยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างง่ายด้วยดัชนีชีวภาพ กิจกรรมย่อย 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สมดุล ดิน น้ำ และป่า บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมย่อย 4 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล งบประมาณ 2,190,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 6. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 |
| 8. งบประมาณ | 29,919,300 บาท |
| 9. ผลผลิต (Output) | 1) มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ 2) หมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | เกิดหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) เพิ่มขึ้นจำนวน 10 หมู่บ้าน ยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ จำนวน 5 หมู่บ้าน |