แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด...ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม.........................................................................

แผนงาน ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ด้านป่าไม้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของทรัพยากรป่าไม้ สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับรองรับการขยายตัวดังกล่าว ซึ่งทรัพยากรป่าไม้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อถูกทำลายไปแล้วสามารถปลูกฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้ เพราะทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาให้คงสภาพอยู่ได้หรือทดแทนได้ ดังนั้นการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเป็นกำลังเสริมในการเพาะชำกล้าไม้คุณภาพ เพื่อแจกจ่ายและนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยการยึดนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศขึ้นเป็น ๔๐% ภายในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อมีป่าอุดมสมบูรณ์ รักษาไว้อย่างมั่นคง ใช้ประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ 2) เพื่อให้เขตเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 3) เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤต ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน |
| 4. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
| 5. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางการและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 5.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 | สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทำระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและระบบเครือข่ายข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย 4 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 15,000,000 บาท/ 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 | อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมย่อย 2 การปลูกพืชพื้นบ้านอาหารชุมชน กิจกรรมย่อย 3 การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน กิจกรรมย่อย 4 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมย่อย 5 เพาะชำกล้าไม้ งบประมาณ 53,748,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 | ป่าในเมืองสวนรุกขชาติห้วยแก้ว กิจกรรมย่อย 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต งบประมาณ 12,387,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวนรุขชาติห้วยแก้ว |
| 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 | ปลูกป่าทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้วยศาสตร์พระราชา (ปลูกป่า 3 อย่าง ประยชน์ 4 อย่าง) กิจกรรมย่อย 1 ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 250 ไร่ กิจกรรมย่อย 2 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมย่อย งบประมาณ 4,185,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นยางนา ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางป้องกัน- แก้ไขปัญหา และเยียวยาต้นยางนา กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นยางนาในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน กิจกรรมย่อย 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ต้นยางนา กิจกรรมย่อย 5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการต้นยางนา อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย 6 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 15,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 | การจัดทำฐานทรัพยากรธรรมชาติชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 1. การวิจัยการจัดทำฐานทรัพยากรธรรมชาติชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 2 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 2,550,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 6. หน่วยดำเนินงาน | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 |
| 8. งบประมาณ | 102,870,000 บาท |
| 9. ผลผลิต (Output) | 1) พื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกและมีสภาพที่เสื่อมโทรม ได้รับการแก้ไข 2) ชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นชุมชนสีเขียวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ราษฎรผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูรักษา |